武汉工商学院2018年校庆月活动方案

2018年是学校“十三五”发展承上启下的关键之年；是通过合格评估之后，瞄准关键节点、实施内涵建设、探索变轨超车之年；是加强目标管理，全面完成“十三五”规划和九个“行动计划”赋予今年目标任务，实现新作为、做出新贡献的发展之年。以此为契机，学校将在校庆日、校庆月举办庆祝活动，回顾办学历程、展示发展成果、抒发师生情谊、凝聚各方力量、共促学校发展。经学校研究决定，制定以下活动方案。

一、活动主题

回顾历史、开拓创新、共谋发展

二、指导思想

以“回顾历史、开拓创新、共谋发展”为主线，依靠全体师生员工及广大校友，充分结合学校中心工作和招生宣传，举办建校16周年校庆日、校庆月活动，丰富校园文化活动，进一步凝练学校精神和大学文化，增强学校的凝聚力、向心力和感召力，为建设特色鲜明的国内高水平应用型工商大学夯实基础。

三、活动时间

2018年5月-6月

四、组织机构及主要工作职责

为使校庆月工作高效有序的进行，确保校庆月活动圆满成功，经学校研究，决定成立“校庆月”活动工作小组，具体名单如下：

组  长：陈  伟

副组长：桂裕清  张俊

成员单位：学校办公室、宣传部、学生工作部（团委）、招生与就业部（校友办）、保卫部、各学院。

校庆工作领导小组下设校庆月活动办公室，负责校庆月筹备和各项活动的统筹工作，具体活动安排由负责部门组织实施。

办公室主任：狄奥（兼）

成员单位：校办、宣传部、学生工作部（团委）、校友会

工作职责：

1．负责校庆月筹备和组织协调工作。

2．负责起草学校校庆月综合性活动方案，负责制定任务分解进度表，统筹安排学校及各院部校庆月活动。

3．负责校庆月各种材料撰写工作。

4．负责协调、检查、督办、落实校庆月各项筹备工作。

5．完成学校校庆月工作领导小组交办的其它工作。

五、主要活动安排

| 类别 | 序号 | 活动名称 | 活动内容 | 活动时间 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校友 活动 | 1 | 校友论坛 | 举行校友论坛活动，邀请优秀校友返校与学生交流；校友联络员座谈会与即将离校的校友联络员交流。 | 5月份 | 招生与就业部 |
|  | 2 | 毕业生系列活动 | 召开毕业生座谈会；职业生涯规划赛；春季毕业生供需洽谈会；“毕业+招生宣传”活动 | 5月-6月 |  |
|  | 3 | 毕业生寄语墙 | 毕业生在留言板上写下想说的话，选登部分留言网上宣传 | 5月-6月 |  |
| 文化 活动 | 1 | “龙腾黄家湖 奋进大学城”龙舟文化节 | 充分利用黄家湖的水域优势，促进黄家湖水上文体活动的发展，丰富洪山区群众性文体活动，为湖北省和武汉市文化体育发展注入新的活力。 | 6月10日 | 校办、宣传部、学工部（团委）等 |
|  | 2 | 校庆文艺汇演 | 以艺术团汇报演出、或一年来各类优秀文艺节目展演为主体，进行校庆日文艺汇演。 | 6月10日 左右 | 学生工作部 （团委） |
|  | 3 | 传统文化交流展示 | “我与经典”征文大赛；书法比赛；书画欣赏讲座 | 5月份 | 图书馆 |
|  | 4 | 校园七彩文化节 | 以“你是我的彩 奋进新时代”为主题，引导学生参加丰富多彩的思政学术类、文化类、体育类活动，分别为辩论赛，才艺大赛，井盖涂鸦，马拉松等活动，打造我校文化艺术活动品牌，营造良好的校园文化氛围。 | 4月-5月份 | 学生工作部 （团委） |
|  | 5 | 校史馆史料更新 | 结合学校发展情况，总结办学成绩，更新校史馆校史资料 | 5月份 | 档案馆 |
| 文体 活动 | 1 | “工商旧时光” 征集活动 | 在学校广大师生员工、校友中征集老照片（附简单的图片说明），回顾美好而难忘的“工商旧时光”。 | 5月份 | 宣传部 |
|  | 2 | “我与工商” 交流分享会 | 以“我与工商这五年”或“我与工商这十年”为主体，遴选特定入校年限的老师，向老师和学生进行五年或十年来的个人成长经历、学校的变化发展历程感受等进行分享。 | 5月份 | 人事部、学生工作部、 工会 |
|  | 3 | 环湖绿色行 | “绿色校园、健康生活”为主题进行环黄家湖绿色行走活动，感受学校所处周边环境的变化，传播我校师生健康生活、为校增色的观念。 | 5月份 | 学生工作部（团委） |
|  | 4 | 荷塘夜话 | 邀请教师、学生交流人生经历、学习经验心得等。 | 5月份 | 图书馆、国学院 |
|  | 5 | “家校联合、携手育才”家校互动日 | 举行在校学生的家校互动日，邀请300名左右家长来校参加家校互动活动。内容包括家校互动大会、校园参观、办学成果展示、家长座谈会、文艺演出等内容。 | 5月20日左右（临近周六或周日） | 学生工作部（团委） |

六、具体要求

校庆月是内聚人心、外树形象，全面促进学校发展的一个良好机遇。各责任单位要围绕各自的建设与发展，拿出具体活动的方案，按照学校校庆月工作总体方案要求，积极有效地组织好各项校庆活动。学校各职能部门、各二级学院可参考学校主要活动安排，根据实际情况，开展各类教学、科研、座谈等校庆活动，并做好活动报备。

武汉工商学院

2018年5月2日